## 1
ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, 77422
www.ifcem.if.ua office@ifcem.if.ua
тел. +380342 583712, факс +380342 583764
Технічне завдання
Влаштування фундаментів кабельної естакади
Контактний номер__068 62 60 589 Інженер БМУ Василь Киричук
Термін виконання днів: 25 календарних днів
№ | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за з ПДВ* | Сума
Влаштування фундаментів
1 | Ручний добір грунту 100мм | м3 | 8
2 | Влаштування бетонної підготовки | м3 | 8
3 | Влаштування монолітного стовпчатого фундаменту (в тому числі армування, монтаж/демонтаж опалубки) | м3 | 46
4 | Монтаж анкерних блоків в проектне положення | шт | 19
5 | Влаштування зворотньої засипки з пошаровим ущільненням (техніку надає замовник) | м3 | 40
6 | Відновлення бетонного дорожнього покриття товщиною до 300мм (бетонування дороги з розмиванням щіткою) | м2 | 100
| Роботи з ПДВ: |  |  | 0
Примітки:
Виконавець робіт надає витратні матеріали
Виконавець надає опалубку
Виконавець надає інструменти для виконання робіт
Виконавець робіт надає працівників для завантажувально-розвантажувальних робіт
Виконавець робіт надає працівників для виконання земляних робіт по влаштуванню котлованів
Замовник надає матеріали (бетон ,арматуру, закладні деталі і т.д.)
Замовник надає техніку для виконання робіт

## Аркуш1
|  | м350 |  | м150
| кількість | об'єм одного | об'єм всіх | об'єм одного | об'єм всіх | а/б
фм1 | 1 | 1.87 | 1.87 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1
фм2 | 1 | 3.61 | 3.61 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1
фм3 | 2 | 1.87 | 3.74 | 0.29 | 0.58 | 1 | 2
фм4 | 1 | 3.33 | 3.33 | 0.45 | 0.45 | 2 | 2
фм5 | 13 | 2.56 | 33.28 | 0.4 | 5.2 | 1 | 13
|  |  | 45.83 |  | 6.92

## UNDO_OMNI_TRANSLATOR (hidden)
ROW | COL | ORIGINAL_TEXT | TRANSLATED_TEXT
11 | 1 | Перелік робіт | Перелік робіт
11 | 2 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 3 | кол-во | кол-во
11 | 4 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 5 | Сумма | сума
11 | 6 | перелік матеріалів | ПЕРЕЛІК матеріалів
11 | 7 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 8 | кол-во | кол-во
11 | 9 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 10 | Сумма | сума