## 1
ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, 77422
www.ifcem.if.ua office@ifcem.if.ua
тел. +380342 583712, факс +380342 583764
Технічне завдання
Влаштування залізобетонних конструкцій будівлі бункера подачі шлаку
Контактний номер__068 62 60 589 Інженер БМУ Василь Киричук
Термін виконання днів: 30 календарних днів
№ | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за з ПДВ* | Сума
Влаштування фундаментів
1 | Ручний добір грунту 100мм | м3 | 22.3
2 | Влаштування бетонної підготовки | м3 | 22.3
3 | Влаштування монолітних залізобетонних конструкцій з монтажем закладних деталей (в тому числі армування, монтаж/демонтаж опалубки) | м3 | 363.7
4 | Влаштування зворотньої засипки з пошаровим ущільненням (техніку надає замовник) | м3 | 305
5 | Монтаж анкерних блоків в проектне положення | шт | 4
| Роботи з ПДВ: |  |  | 0
Примітки:
Виконавець робіт надає витратні матеріали
Виконавець надає опалубку
Виконавець надає інструменти для виконання робіт
Виконавець робіт надає працівників для завантажувально-розвантажувальних робіт
Виконавець робіт надає працівників для виконання земляних робіт по влаштуванню котлованів та траншей
Замовник надає матеріали (бетон ,арматуру, закладні деталі, анкерні блоки)
Замовник надає техніку для виконання робіт по влаштуванню котлованів та траншей
Підрядник надає техніку для виконання робіт

## Аркуш1
|  | м350 |  | м150
| кількість | об'єм одного | об'єм всіх | об'єм одного | об'єм всіх | а/б
фм1 | 1 | 1.87 | 1.87 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1
фм2 | 1 | 3.61 | 3.61 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1
фм3 | 2 | 1.87 | 3.74 | 0.29 | 0.58 | 1 | 2
фм4 | 1 | 3.33 | 3.33 | 0.45 | 0.45 | 2 | 2
фм5 | 13 | 2.56 | 33.28 | 0.4 | 5.2 | 1 | 13
|  |  | 45.83 |  | 6.92

## UNDO_OMNI_TRANSLATOR (hidden)
ROW | COL | ORIGINAL_TEXT | TRANSLATED_TEXT
11 | 1 | Перелік робіт | Перелік робіт
11 | 2 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 3 | кол-во | кол-во
11 | 4 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 5 | Сумма | сума
11 | 6 | перелік матеріалів | ПЕРЕЛІК матеріалів
11 | 7 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 8 | кол-во | кол-во
11 | 9 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 10 | Сумма | сума