## 1
ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, 77422
www.ifcem.if.ua office@ifcem.if.ua
тел. +380342 583712, факс +380342 583764
Технічне завдання
Демонтаж конструкцій покрівлі, стінового заповнення, металевих та залізобетонних колон і балок на об’єкті: «Реконструкція цементних млинів №1-2. Будівля приймального бункеру та елеватора завантаження кускового цеоліту з галереями»
Контактний номер__068 62 60 589 Інженер БМУ Василь Киричук
Термін виконання днів: 15 календарних днів
№ | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за з ПДВ* | Сума
| Демонтаж профлиста на покрівлі (включно з дерев'яним каркасом | м2 | 400
| Демонтаж плит бетонних ребристих 6000мм*1500мм | шт | 28
| Демонтаж металоконструкцій | т | 7
| Демонтаж залізобетонної колони висотою до 12м.п | шт | 1
| Демонтаж кам'яної кладки (цегла, шлакоблок) | м3 | 54.24
| Демонтаж бетонних балок вагою до 12т | шт | 3
| Роботи з ПДВ: |  |  | 0
Примітки:
Виконавець робіт надає витратні матеріали, кисень, пропан, відрізні круги і т.д.
Виконавець надає інструменти для виконання робіт
Виконавець робіт надає працівників для завантажувально-розвантажувальних робіт
При виконанні робіт по демонтажу профлиста виконавець виконує порізку профлиста на частини довжиною 1,5м.п. і складує на піддон
При виконанні робіт по демонтажу бетонних плит виконавець завантажує демонтовані плити на автомашини
При виконанні робіт по демонтажу металоконструкцій виконавець виконує порізку металоконструкцій на частини довжиною 1,5м.п. і складує на піддон
Замовник надає техніку для виконання робіт

## Аркуш1
|  | м350 |  | м150
| кількість | об'єм одного | об'єм всіх | об'єм одного | об'єм всіх | а/б
фм1 | 1 | 1.87 | 1.87 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1
фм2 | 1 | 3.61 | 3.61 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1
фм3 | 2 | 1.87 | 3.74 | 0.29 | 0.58 | 1 | 2
фм4 | 1 | 3.33 | 3.33 | 0.45 | 0.45 | 2 | 2
фм5 | 13 | 2.56 | 33.28 | 0.4 | 5.2 | 1 | 13
|  |  | 45.83 |  | 6.92

## UNDO_OMNI_TRANSLATOR (hidden)
ROW | COL | ORIGINAL_TEXT | TRANSLATED_TEXT
11 | 1 | Перелік робіт | Перелік робіт
11 | 2 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 3 | кол-во | кол-во
11 | 4 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 5 | Сумма | сума
11 | 6 | перелік матеріалів | ПЕРЕЛІК матеріалів
11 | 7 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 8 | кол-во | кол-во
11 | 9 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 10 | Сумма | сума