## 1
ПрАТ “Івано-Франківськцемент”
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, 77422
www.ifcem.if.ua office@ifcem.if.ua
тел. +380342 583712, факс +380342 583764
Технічне завдання
Лот 1. Влаштування залізобетонних конструкцій
Контактний номер__068 62 60 589 Інженер БМУ Василь Киричук
Термін виконання днів: 20 календарних днів
№ | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна грн з ПДВ* | Сума
Вентилятор рукавного фільтра №1
1 | Роздовбування залізобетону (електричними відбійними молотками) | м3 | 1
2 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням (техніку надає підрядник) | м3 | 80
3 | Влаштування щебеневої основи товщиною до 300мм | м3 | 182
4 | Улаштування бетонної підготовки т.100мм | м3 | 8.44
5 | Влаштування монолітних залізобетонних конструкцій фундаментів (з армуванням, монтажем та демонтажем опалубки) | м3 | 131.28
6 | Відновлення дорожнього покриття, влаштування не армованої плити товщиною до 300мм | м2 | 60
7 | Монтаж анкерних блоків | шт | 32
8 | Монтаж закладних деталей | шт | 47
Вентилятор надлишкового повітря №2
9 | Роздовбування залізобетону (електричними відбійними молотками) | м3 | 1
10 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням (техніку надає підрядник) | м3 | 40
11 | Влаштування щебеневої основи товщиною до 300мм | м3 | 199.38
12 | Улаштування бетонної підготовки т.100мм | м3 | 4.09
13 | Влаштування монолітних залізобетонних конструкцій фундаментів (з армуванням, монтажем та демонтажем опалубки) | м3 | 58.58
14 | Монтаж анкерних блоків | шт | 26
15 | Монтаж закладних деталей | шт | 43
Стовпчасті фундаменти
16 | Роздовбування залізобетону (електричними відбійними молотками) | м3 | 1
17 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням (техніку надає підрядник) | м3 | 12
18 | Влаштування щебеневої основи товщиною до 300мм | м3 | 4.78
19 | Улаштування бетонної підготовки т.100мм | м3 | 1.7
20 | Влаштування монолітних залізобетонних конструкцій фундаментів (з армуванням, монтажем та демонтажем опалубки) | м3 | 13.8
21 | Монтаж анкерних блоків | шт | 4
| Роботи з ПДВ: |  |  | 0
Примітки:
Виконавець робіт надає витратні матеріали
Виконавець надає опалубку
Виконавець надає інструменти для виконання робіт
Виконавець робіт надає працівників для завантажувально-розвантажувальних робіт
Виконавець робіт надає працівників для виконання земляних робіт по влаштуванню котлованів (в тому числі геодезиста)
Замовник надає матеріали (бетон ,арматуру, щебінь, закладні деталі та анкерні блоки)
Замовник надає техніку для виконання робіт по влаштуванню котлованів
Підрядник надає техніку для виконання робіт

## UNDO_OMNI_TRANSLATOR (hidden)
ROW | COL | ORIGINAL_TEXT | TRANSLATED_TEXT
11 | 1 | Перелік робіт | Перелік робіт
11 | 2 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 3 | кол-во | кол-во
11 | 4 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 5 | Сумма | сума
11 | 6 | перелік матеріалів | ПЕРЕЛІК матеріалів
11 | 7 | Ед. изм. | Од. вим.
11 | 8 | кол-во | кол-во
11 | 9 | Цена за ед. | ціна за од.
11 | 10 | Сумма | сума